AI辅导员助手 - 开发计划表

项目周期：12周（约3个月）

启动日期：2026年5月6日

预计上线：2026年7月30日

版本：v1.0

# 一、项目小组与分工

| 小组 | 代号 | 主要职责 | 工作特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启明小组 | QM | 全权负责文档解析模块（阶段二） | 深度优化解析质量，周期拉长至1个月 |
| 清源小组 | QY | 基础设施、RAG全链路（除解析）、API、前端、测试部署 | 工程主力，提前并行开发 |
| 徐策 | TL | 架构把控、需求进度管理、难点代码攻坚 | 参与核心排序、校验、提示词调优 |

并行策略：清源小组在第2周即可启动切片/检索等模块的代码开发，使用启明小组初期输出的少量样本或模拟 Markdown 作为测试输入，第5周集成真实解析结果，后续联调时间大幅缩短。

# 二、详细开发计划

## 阶段一：环境搭建与基础设施

周期：0.5周（第1周周一 – 周三）

目标：统一开发环境，部署所有基础服务

负责小组：清源小组（QY）+ 徐策审核跟进及技术指导

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | 开发环境统一配置 | QY | - | 环境配置文档 | 全员环境一致，Hello World 可运行 |
| T1-02 | Docker 环境搭建 | QY | T1-01 | docker-compose.yml | 一键启动全部基础服务 |
| T1-03 | PostgreSQL 数据库初始化 | QY | T1-02 | 建表SQL、初始化脚本 | CRUD 操作正常 |
| T1-04 | Redis 部署与配置 | QY | T1-02 | 配置文档 | 缓存/会话/消息队列功能验证 |
| T1-05 | MinIO 对象存储部署 | QY | T1-02 | 配置文档 | 文件上传下载正常 |
| T1-06 | Milvus 单机版部署 | QY | T1-02 | 部署脚本 | 向量插入、检索验证通过 |

阶段里程碑：基础设施就绪，所有服务可内网访问

## 阶段二：文档解析模块开发

周期：4周（第1周周三 – 第5周周四）

目标：实现高精度多格式文档解析，含 PDF/Word/Excel/PPT/图片

负责小组：启明小组（QM）+ 徐策审核跟进及技术指导

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-00 | MinerU 环境搭建与 GPU 驱动调试 | QM | - | 环境配置记录 | MinerU 单张 A4 解析速度 <5秒 |
| T2-01 | MinerU PDF 解析集成与优化 | QM | T2-00 | PDF 解析模块 | 复杂排版/表格 PDF 解析准确率≥95% |
| T2-02 | Unstructured Office 解析集成 | QM | T2-01 | Office 解析模块 | Word/Excel/PPT 内容无丢失 |
| T2-03 | 轻量解析器兜底机制 | QM | T2-02 | 兜底解析模块 | 主解析失败自动切换，Parse 覆盖率 100% |
| T2-04 | PaddleOCR 图片识别集成 | QM | T2-01 | OCR 模块 | 打印体识别率≥98%，手写体≥90% |
| T2-05 | 表格合并单元格修复算法 | QM | T2-02 | 表格修复模块 | 合并单元格正确率≥90% |
| T2-06 | 大模型表格校验与纠错 | TL | T2-04 | 校验模块 | 关键表格低置信度自动触发修正 |
| T2-07 | 图片提取+多模态描述生成 | QM | T2-04 | 图片处理模块 | 图片摘要可被检索，关键信息不丢失 |
| T2-08 | 解析质量评分与异常告警 | QM | T2-03 | 质量评分模块 | 输出0-1质量分，低分自动通知 |
| T2-09 | Redis Stream 异步任务队列 | QY | T1-04 | 任务队列服务 | 支持异步提交、进度查询、失败重试 |
| T2-10 | 解析结果 Markdown 存储与元数据落库 | QM | T2-09 | 存储模块 | 解析结果存入 MinIO + 数据库，可追溯 |

阶段里程碑：上传 100 份混合复杂文档，系统全自动异步解析完成，质量评分均>0.8

说明：启明小组前1.5周用于 MinerU 环境与基础集成调通，后2.5周持续打磨识别质量、修复 bad case。

## 阶段三：文本切片与向量化模块（清源小组提前并行）

周期：1.5周（第2周周一 – 第3周周四）

目标：实现高质量文本切片与向量化，不依赖最终解析结果

负责小组：清源小组（QY）+ 徐策审核跟进及技术指导

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | 自然边界切片算法实现 | QY | 模拟 Markdown 样本 | 切片模块代码 | 段落/句子边界不切断，Token 长度合理 |
| T3-02 | 表格特殊保护逻辑 | QY | T3-01 | 表格切片模块 | 完整表格不被切碎，长表带表头切分 |
| T3-03 | text-embedding-v3 API 集成 | QY | T1-06 | 向量化模块 | 向量维度1024，生成延迟<200ms |
| T3-04 | 向量结果缓存机制 | QY | T3-03 | 缓存模块 | 相同文本缓存命中，重复调用<5ms |
| T3-05 | 轻量模型降级策略 | QY | T3-04 | 降级开关 | 高负载自动切换 bge-small-zh |

阶段里程碑：使用启明小组第一批真实解析样本，切片+向量化流程全通

并行说明：清源小组在第2周即可用自建的模拟解析文档（或启明初期产出）开发和自测，第3周与启明持续联调，无需等待全量解析交付。

## 阶段四：向量数据库与索引优化

周期：0.5周（第3周周四 – 第4周周二）

目标：Milvus 索引配置与性能调优

负责小组：清源小组+ 徐策审核跟进及技术指导

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4-01 | Collection 划分与 Schema 设计 | QY | T3-05 | 设计文档 | 按学科/文档类型合理分区 |
| T4-02 | HNSW 索引创建与参数调优 | QY | T4-01 | 索引创建脚本 | 10 万向量检索延迟<50ms |
| T4-03 | 元数据过滤逻辑 | QY | T4-02 | 过滤查询接口 | 支持多条件过滤（学科、年份等） |
| T4-04 | 增量索引更新机制 | QY | T4-03 | 增量更新模块 | 新文档入库自动索引，无需重建 |

阶段里程碑：10 万条测试向量检索延迟达标，索引更新稳定

## 阶段五：检索引擎与精排模块

周期：1.5周（第4周周二 – 第5周周五）

目标：三路召回 + 重排序，达到高命中率

负责小组：清源小组 + 徐策（TL 负责精排与 HyDE）

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5-01 | 稠密向量语义检索 | QY | T4-04 | 向量检索服务 | Top50 召回延迟<100ms |
| T5-02 | BM25 稀疏关键词检索 | QY | T4-04 | 关键词检索服务 | 匹配准确，支持中文分词 |
| T5-03 | 大模型查询扩展生成 | QY | T5-01 | 查询扩展模块 | 输入短查询，输出2-3个同义扩展 |
| T5-04 | 三路召回加权融合 | QY | T5-01~03 | 融合模块 | 权重可配置，默认0.5/0.3/0.2 |
| T5-05 | Qwen3-VL-Rerank 精排集成 | TL | T5-04 | 精排模块 | Top50 到 Top5 重排序延迟<500ms |
| T5-06 | 相关性阈值过滤 | QY | T5-05 | 过滤逻辑 | 分数<0.6自动丢弃，返回提示 |
| T5-07 | 假设性文档嵌入（HyDE） | TL | T5-06 | HyDE 模块 | 短查询效果提升明显（人工评估） |
| T5-08 | 智能查询改写（口语消解等） | QY | T5-07 | 改写模块 | “那个文件”可正确指代解析 |

阶段里程碑：内部 100 题测试检索命中率≥85%（基于启明全量解析数据）

## 阶段六：多轮对话与记忆管理

周期：1周（第6周周一 – 第6周周五）

目标：实现上下文记忆、LangGraph 工作流、意图路由

负责小组：清源小组 + 徐策（意图识别）

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6-01 | Redis 短期会话记忆 | QY | T1-04 | 会话记忆模块 | 最近10轮对话缓存，30分钟过期 |
| T6-02 | PostgreSQL 历史会话存储 | QY | T1-03 | 历史会话模块 | 可查询、可删除，按用户隔离 |
| T6-03 | 长对话自动摘要压缩 | QY | T6-01 | 摘要模块 | 每20轮自动压缩上下文，保持要点 |
| T6-04 | LangGraph 工作流定义 | QY | T5-08 | 工作流配置文件 | RAG 全链路可调度、可中断 |
| T6-05 | 意图识别与路由 | TL | T6-04 | 意图模块 | 区分问答/闲聊/功能操作 |
| T6-06 | 答案来源引用生成 | QY | T6-04 | 来源引用组件 | 回答附带文档名+段落位置 |
| T6-07 | 用户数据加密与脱敏 | QY | T6-02 | 加密模块 | 敏感字段自动脱敏存储 |

阶段里程碑：连续 5 轮多轮对话测试，上下文理解准确，引用无误

## 阶段七：后端 API 接口与鉴权

周期：1周（第7周周一 – 第7周周五）

目标：全部业务 API 就绪，含鉴权限流

负责小组：清源小组 + 徐策审核跟进及技术指导

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7-01 | 用户认证与 JWT 鉴权 | QY | T1-03 | 鉴权模块 | 登录/注册/Token 刷新正常 |
| T7-02 | 文档管理 API | QY | T2-10 | 文档 API | 上传、列表、删除、状态查询 |
| T7-03 | 解析进度查询 API | QY | T2-09 | 进度 API | 实时返回解析进度、错误详情 |
| T7-04 | 问答对话 API（流式） | QY | T6-07 | 问答 API | SSE 流式输出，携带引用来源 |
| T7-05 | 历史会话 API | QY | T6-02 | 会话 API | 会话列表、详情、删除 |
| T7-06 | 用户反馈纠错 API | QY | T7-04 | 反馈 API | 支持点赞/纠错并存储 |
| T7-07 | Nginx 限流配置 | QY | - | Nginx 配置 | 单 IP 10 QPS，问答接口 200 QPS |
| T7-08 | 接口降级与熔断 | QY | T7-07 | 熔断模块 | 外部 API 超时自动降级返回兜底 |
| T7-09 | OpenAPI 文档生成 | QY | T7-06 | Swagger 文档 | 全部接口可在线调试 |

阶段里程碑：所有 API 通过 Postman 联调，错误率 0%

## 阶段八：前端双端适配开发

周期：2.5周（第8周周一 – 第10周周四）

目标：PC 端 + 移动端完整界面

负责小组：清源小组 + 徐策审核跟进及技术指导

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8-01 | 前端脚手架搭建 | QY | T7-09 | 项目工程 | Vue3 + TS + Vant/ElementPlus |
| T8-02 | 登录/注册页面 | QY | T8-01 | 登录页 | 账号密码、忘记密码、Token 自动刷新 |
| T8-03 | 知识库管理模块 | QY | T7-02 | 知识库页面 | 文档上传、分类、解析进度展示 |
| T8-04 | 智能问答对话界面 | QY | T7-04 | 对话页面 | Markdown 渲染、来源高亮、流式输出 |
| T8-05 | 历史会话侧边栏 | QY | T7-05 | 历史会话组件 | 会话切换、删除、搜索 |
| T8-06 | 个人中心页面 | QY | T7-06 | 个人中心 | 反馈入口、使用统计、设置 |
| T8-07 | 移动端适配（Vant） | QY | T8-04 | 移动端页面 | 底部导航、触控优化、响应式字体 |
| T8-08 | PC 端响应式布局 | QY | T8-04 | PC 端页面 | 侧边栏+主区域，宽屏适配 |
| T8-09 | 前端性能优化 | QY | T8-07,08 | 优化报告 | 首屏<2秒，Lighthouse≥80 |

阶段里程碑：PC 端和移动端完整流程可走通，无 UI 阻断问题

## 阶段九：联调测试与精度验证

周期：1.5周（第10周周四 – 第12周周二）

目标：全流程回归，精度/性能双达标

负责小组：清源小组（测试）+ 徐策（精度）+ 启明小组（解析问题修复）

| 任务ID | 任务名称 | 负责小组 | 前置依赖 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9-01 | 功能全流程测试 | QY | T8-09 | 功能测试报告 | 无 P0/P1 阻断 bug |
| T9-02 | RAGAS 自动化精度测试 | QY | T9-01 | 精度报告 | 前3条命中率≥80% |
| T9-03 | 100 题人工抽检 | QY+TL | T9-02 | 人工评估表 | 问答满意度≥85% |
| T9-04 | JMeter 并发性能测试 | QY | T9-01 | 性能报告 | 500 QPS 下 P95 延迟≤2s |
| T9-05 | 提示词针对性调优 | TL | T9-03 | 提示词版本库 | 校园场景回复合规、友好 |
| T9-06 | 高频问答预热缓存 | QY | T9-05 | 预热脚本 | Top100 问答首次返回<500ms |
| T9-07 | Bug 修复与回归测试 | QY+QM | T9-06 | 修复报告 | 所有已知 bug 关闭 |

阶段里程碑：达到上线标准，准出报告通过

## 阶段十：部署上线与监控

周期：0.5周（第12周周二 – 周五）

目标：生产环境上线，监控就绪